## Schedule (2) (hidden)
CTU OP2 CNC車間資訊管理系統時程
INSTALLATION SCHEDULE PLAN | [13 empty] | CTU OP2 CNC 車間資訊管理系統 時程
NO. | 類別 | CTU OP2 CNC 車間資訊管理系統
[15 empty] | Plan |  | Actual |  | Check
|  | 功能 | DRI | Member | CPC開始日期 | CPC結束日期 | 責任部門 | DRI | 聯繫方式 | Work Days | Start Date | End Date | 排配 | 日 期（Day）
 | time axis 2016-12-26 to 2017-03-11
1 | 第一階段（評估） |  | 需求的提出 | [9 empty] | Plan
Actual
2 |  |  | 開發需求檢討 | [9 empty] | Plan
Actual
3 |  |  | 開發需求單及說明表審核 | [9 empty] | Plan
Actual
4 |  |  | 開發供應商+要求檢討 | [9 empty] | Plan
Actual
7 |  |  | 設備方案的設計 | [9 empty] | Plan
Actual
8 |  |  | 設備方案評審 | [9 empty] | Plan
Actual
1 | CTU OP2 CNC車間資訊管理系統 | 系统需求调研 | Henry Shi(石宏偉) | Alfred/Yibo | [5 empty] | 5 | 2016-12-26 | 2016-12-30 | Plan | bar: 2016-12-26 to 2016-12-30
Actual
2 |  | 设备产能采集，产能报表 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 3 | 2016-12-31 | 2017-01-03 | Plan | bar: 2016-12-31; 2017-01-02 to 2017-01-03
Actual
3 |  | X,Y,Z,A基础坐标系采集，对比 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 4 | 2017-01-04 | 2017-01-07 | Plan | bar: 2017-01-04 to 2017-01-07
Actual
4 |  | 刀具寿命，规格，刀具预警看板 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 5 | 2017-01-09 | 2017-01-13 | Plan | bar: 2017-01-09 to 2017-01-13
Actual
5 |  | 设备状态采集，稼动率报表 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 4 | 2017-01-14 | 2017-01-18 | Plan | bar: 2017-01-14; 2017-01-16 to 2017-01-18
Actual
6 |  | 基礎類信息維護進數據庫 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 2 | 2017-01-19 | 2017-01-20 | Plan | bar: 2017-01-19 to 2017-01-20
Actual
7 |  | NC上传，下载功能， NC程序文件对比功能 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 3 | 2017-01-21 | 2017-01-24 | Plan | bar: 2017-01-21; 2017-01-23 to 2017-01-24
Actual
8 |  | LAB量测数据导入功能 |  | alfred | [5 empty] | 3 | 2017-01-25 | 2017-01-27 | Plan | bar: 2017-01-25 to 2017-01-27
Actual
9 |  | 设备异常采集，预警功能 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 3 | 2017-01-28 | 2017-01-31 | Plan | bar: 2017-01-28; 2017-01-30 to 2017-01-31
Actual
10 |  | 设备其他参数采集 (参数名称待讨论） |  | Yibo | [5 empty] | 5 | 2017-02-01 | 2017-02-06 | Plan | bar: 2017-02-01 to 2017-02-04; 2017-02-06
Actual
11 |  | 产品LAB数据与UMP数据对比 |  | alfred | [5 empty] | 3 | 2017-02-07 | 2017-02-09 | Plan | bar: 2017-02-07 to 2017-02-09
Actual
11 |  | 对刀仪数据刀偏摆写入设备 |  | Yibo | [8 empty] | Plan
Actual
12 |  | 气压监控&真空吸采集 |  | Yibo | [8 empty] | Plan
Actual
13 |  | 设备主轴温度采集，主轴 |  | Yibo | [5 empty] | 2 |  |  | Plan
Actual
12 |  | 上线验证 |  | CTU-IE | [5 empty] | 14 | 2017-02-10 | 2017-02-23 | Plan | bar: 2017-02-10 to 2017-02-23
Actual
13 |  | 系統優化 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 3 | 2017-02-10 | 2017-02-23 | Plan | bar: 2017-02-10 to 2017-02-23
Actual
14 |  | 系統移交 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 3 | 2017-02-20 | 2017-02-23 | Plan | bar: 2017-02-20 to 2017-02-23
Actual
15 |  | 結案資料整理 |  | Alfred/Yibo | [5 empty] | 8 | 2017-02-10 | 2017-02-23 | Plan | bar: 2017-02-10 to 2017-02-23
Actual
29 | 第四階段（驗證，驗收） |  | 設備進廠 | [9 empty] | Plan
Actual
30 |  |  | 治具 | [9 empty] | Plan
Actual
31 |  |  | 模具 | [9 empty] | Plan
Actual
32 |  |  | 中板上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
33 |  |  | 小U上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
43 |  |  | M4系統 | [9 empty] | Plan
Actual
35 |  |  | Loop1鎖螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
36 |  |  | Loop1拆螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
37 |  |  | 單頭自動鉚壓 | [9 empty] | Plan
Actual
38 |  |  | M4系統 | [9 empty] | Plan
Actual
39 |  |  | M3、M2系統 | [9 empty] | Plan
Actual
40 |  |  | M1系統 | [9 empty] | Plan
Actual
42 |  |  | 定位安裝調試 | [9 empty] | Plan
Actual
Actual
Actual
44 |  |  | M3、M2系統 | [9 empty] | Plan
Actual
45 |  |  | M1系統 | [9 empty] | Plan
Actual
46 |  |  | 中板上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
47 |  |  | 小U上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
48 |  |  | 大U上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
49 |  |  | Loop1鎖螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
50 |  |  | Loop1拆螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
51 |  |  | 單頭自動鉚壓 | [9 empty] | Plan
Actual
55 |  |  | 設備資源領取（刀具耗材） | [9 empty] | Plan
Actual
56 |  |  | 設備調試 | [9 empty] | Plan
Actual
57 |  |  | 試運行 | [9 empty] | Plan
Actual

## Schedule
SCHEDULE PLAN
NO. | 類別 |  | IMM模组标准化V1.0 版本（JAVA） 時程開發&DFM
[16 empty] | Plan |  | Actual |  |  | Check
|  |  | 功能測試&代碼開發 | DRI | Member | CPC開始日期 | CPC結束日期 | 責任部門 | DRI | 聯繫方式 | Work Days | Start Date | End Date | 排配 | 日 期（Day）
[15 empty] | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09
1 | 第一階段（評估） |  |  | 需求的提出 | [9 empty] | Plan
Actual
2 |  |  |  | 開發需求檢討 | [9 empty] | Plan
Actual
3 |  |  |  | 開發需求單及說明表審核 | [9 empty] | Plan
Actual
4 |  |  |  | 開發供應商+要求檢討 | [9 empty] | Plan
Actual
7 |  |  |  | 設備方案的設計 | [9 empty] | Plan
Actual
8 |  |  |  | 設備方案評審 | [9 empty] | Plan
Actual
1 | IMM模组标准化WEB端版本（Java） | 框架 | Java整体框架搭建 | Liuwenqi (刘文启) | LiuWenQi | [5 empty] | 10 | 2017-10-21 | 2017-11-08 | Plan
Actual
2 |  | 功能开发 | 管理员登录 |  | LiuWenQi | [5 empty] | 3 | 2017-11-09 | 2017-11-16 | Plan |  |  | `
Actual
3 |  |  | 主功能界面后端逻辑代码 | [7 empty] | 3
4 |  |  | 主功能界面前端设计 | [7 empty] | 2 |  |  | Plan
Actual
4 |  |  |  |  | LiuWenQi | [5 empty] | 5 | 2017-11-17 | 2017-11-24 | Plan
Actual
|  |  | 设备运行状态，设备名称展示 |  | LiuWenQi | [5 empty] | 3 | 2017-11-27 | 2017-12-01
|  |  | 设备运行状态展示 | [7 empty] | 3
5 |  |  | 设备运行错误日志 | [7 empty] | 2 |  |  | Plan
Actual
生产管理 产能看板
报表导出
生产履历导出
生产产量走势图
6 |  |  | 生产管理(产能看板/3,报表导出/2,履历导出/2,产量走势图/4) |  | LiuWenQi | [5 empty] | 10 | 2017-12-04 | 2017-12-15 | Plan
Actual
异常状态查询
设备异常状态导出
产能展示
产能异常查询
|  |  | 异常管理(状态查询/2,状态导出/2，产能展示/2,产能异常查询/2,） |  | LiuWenQi | [5 empty] | 8 | 2017-12-18 | 2017-12-27
7 |  |  | 设备稼动率分析-设备状态统计 | [10 empty] | Plan
Actual
设备温度变化图
注塑分析
设备达成率
8 |  |  | 设备转嫁率分析(设备状态统计/3,温度变化图/4,注塑分析/4,达成率/4) |  | LiuWenQi | [5 empty] | 15 | 2017-12-28 | 2018-01-17 | Plan
Actual
设备通讯添加
设备删除
设备查询
设备修改
系统管理--系统用户添加
9 |  |  | 设备通讯管理（设备添加/2,设备删除/2,设备查询/2,设备修改/2）设备微信端推送（待定） |  | LiuWenQi | [5 empty] | 8 | 2018-01-18 | 2018-01-29 | Plan
Actual
用户删除
用户修改
角色管理
部门权限添加
10 |  |  | 系统管理（用户管理：增删改/3，角色管理/4,部门添加权限/3） |  | LiuWenQi | [5 empty] | 10 | 2018-01-30 | 2018-01-13 | Plan
Actual
13 |  | 整合发布 | 部门管理（部门用户添加修改/2） |  | LiuWenQi | [5 empty] | 2 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | Plan
Actual
14 |  |  | 接口调试 |  | LiuWenQi | [5 empty] | 3 | 2018-02-26 | 2018-02-28 | Plan
Actual
15 |  |  | Web运行测试 |  | LiuWenQi | [5 empty] | 5 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | Plan
Actual
29 | 第四階段（驗證，驗收） |  | Web发布上架 | 設備進廠 | LiuWenQi | [5 empty] | 3 | 2018-02-08 | 2018-02-12 | Plan
Actual
30 |  |  |  | 治具 | [9 empty] | Plan
Actual
31 |  |  |  | 模具 | [9 empty] | Plan
Actual
32 |  |  |  | 中板上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
33 |  |  |  | 小U上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
43 |  |  |  | M4系統 | [9 empty] | Plan
Actual
35 |  |  |  | Loop1鎖螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
36 |  |  |  | Loop1拆螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
37 |  |  |  | 單頭自動鉚壓 | [9 empty] | Plan
Actual
38 |  |  |  | M4系統 | [9 empty] | Plan
Actual
39 |  |  |  | M3、M2系統 | [9 empty] | Plan
Actual
40 |  |  |  | M1系統 | [9 empty] | Plan
Actual
42 |  |  |  | 定位安裝調試 | [9 empty] | Plan
Actual
Actual
Actual
44 |  |  |  | M3、M2系統 | [9 empty] | Plan
Actual
45 |  |  |  | M1系統 | [9 empty] | Plan
Actual
46 |  |  |  | 中板上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
47 |  |  |  | 小U上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
48 |  |  |  | 大U上料盤機修改 | [9 empty] | Plan
Actual
49 |  |  |  | Loop1鎖螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
50 |  |  |  | Loop1拆螺絲機 | [9 empty] | Plan
Actual
51 |  |  |  | 單頭自動鉚壓 | [9 empty] | Plan
Actual
55 |  |  |  | 設備資源領取（刀具耗材） | [9 empty] | Plan
Actual
56 |  |  |  | 設備調試 | [9 empty] | Plan
Actual
57 |  |  |  | 試運行 | [9 empty] | Plan
Actual